## A3 PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO A3 - PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROCESSO: |  | 23231.000148.2018-63
OBJETO |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: |  | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: |  | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019
ENCARGOS: |  | 85,63% (hora) / 47,44% (mês) |  | BDI Geral: | 29.07% | BDI Difer.: | -
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | CUSTO UNT. | P. UNIT. | P. TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 10715.39
1.1 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 PROFISSIONAL, 8H SEMANAIS DE TRABALHO) | h | 32 | 105.84 | 136.61 | 4371.52 | ok
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4915.06 | 6343.87 | 6343.87 | ok
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4016.4
2.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 3,20x2,00m, PADRÃO GOVERNO FEDERAL | m2 | 6.4 | 301.64 | 389.33 | 2491.71 | ok
2.2 | CREARR | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA AEXECUÇÃO - ART | und | 1 | 226.5 | 292.34 | 292.34 | ok
2.3 | 73467 | MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BOA VISTA X CAMPUS CNP 250 KM | CHP | 7 | 136.4 | 176.05 | 1232.35 | ok
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 24218.37 | ok
3.1 |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | ok
3.1.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 56.69 | 73.17 | 219.51 | ok
3.1.2 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 68.27 | 88.12 | 88.12 | ok
3.1.3 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70A/240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 93.01 | 120.05 | 240.1 | ok
3.1.4 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A/240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 93.01 | 120.05 | 360.15 | ok
3.1.5 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 259 | 334.29 | 334.29 | ok
3.1.6 | 74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 908.67 | 1172.82 | 1172.82 | ok
3.1.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 82.5 | 19.8 | 25.56 | 2108.7 | ok
3.1.8 | 92990 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70,00MM² PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 247.5 | 37.62 | 48.56 | 12018.6 | ok
3.1.9 | AUX. 01 | PAINEL/QUADRO ELÉTRICOEM CHAPA DE AÇO 1050x575x175mm, DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO DE 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, ESPAÇO P/ INSTALAÇÃO DE CHAVE GERAL 400A, COM BARRAMENTOS DE FASES, NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE 422A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 865.71 | 1117.37 | 1117.37
3.1.10 | AUX. 02 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | und | 14 | 3.76 | 4.85 | 67.9
3.1.11 | AUX. 03 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | und | 6 | 4.85 | 6.26 | 37.56
3.1.12 | AUX. 04 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | und | 2 | 128.76 | 166.19 | 332.38
3.1.13 | 73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 3 | 26.23 | 33.86 | 101.58
3.1.14 | AUX. 05 | PARA RAIO DE 15KV POLIMÉRICO | und | 3 | 188.47 | 243.26 | 729.78
3.1.15 | AUX. 06 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) | und | 4 | 69.9 | 90.22 | 360.88
3.1.16 | AUX. 07 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | und | 3 | 302.51 | 390.45 | 1171.35
3.1.18 | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 10 | 139.79 | 180.43 | 1804.3
3.2 |  | INSTALAÇÕES INTERNAS NO PRÉDIO
3.2.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 61.83 | 79.8 | 79.8
3.2.2 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90A/240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 93.01 | 120.05 | 120.05
3.2.3 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A/240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 259 | 334.29 | 334.29
3.2.4 | AUX. 09 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAREDE EXTERNA - AR CONDICIONADO) | und | 10 | 6.87 | 8.87 | 88.7
3.2.5 | AUX. 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA | und | 1 | 2.04 | 2.63 | 2.63
3.2.6 | 97608 | LUMINÁRIA EXTERNA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 1 | 72.23 | 93.23 | 93.23
3.2.7 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA (INSTALADO NOS BANHEIROS), COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 2 | 72.23 | 93.23 | 186.46
3.2.8 | 73953/008 | LUMINÁRIAS RETANGULAR, DE SOBREPOR PARA INSTALAÇÃO NO CORREDOR EXTERNO, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEGUIR PADRÃO EXISTENTE) | und | 1 | 178.48 | 230.36 | 230.36
3.2.9 | AUX. 11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INSTALADO NOS BANHEIROS) | und | 2 | 32.39 | 41.81 | 83.62
3.2.10 | AUX. 12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 8 | 18.58 | 23.98 | 191.84
3.2.11 | AUX. 13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 8 | 28.37 | 36.62 | 292.96
3.2.12 | AUX. 14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 17.53 | 22.63 | 22.63
3.2.13 | AUX. 15 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 58.47 | 75.47 | 226.41
4 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 457.26
4.1 | 84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM INSTALADO EM JANELA MAXIM AIR 2,00X0,50M | m2 | 1 | 130.09 | 167.91 | 167.91
4.1.1 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 0,70X0,45M, PARA BANHEIROS, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m2 | 0.63 | 355.84 | 459.28 | 289.35
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1284.61
5.1 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 2 | 27.14 | 35.03 | 70.06
5.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 2 | 52.42 | 67.66 | 135.32
5.3 | AUX. 08 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 2 | 54.28 | 70.06 | 140.12
5.4 | AUX. 16 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA (EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO), *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 727.6 | 939.11 | 939.11
PREÇO TOTAL COM BDI | [6 empty] | 40692.03
Observações:
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:

## A4 COMPOSIÇÕES AUXILIARES
ANEXO A4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES
PROCESSO: | 23231.000148.2018-63
OBJETO | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019
ENCARGOS: | 85,65% (hora) / 47,47% (mês) | BDI Geral: | 29.07% | BDI Diferenc.: | -
AUX. 01 | PAINEL/QUADRO ELÉTRICOEM CHAPA DE AÇO 1050x575x175mm, DE EMBUTIR, PARA INSTALAÇÃO DE 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES PADRÃO DIN, ESPAÇO P/ INSTALAÇÃO DE CHAVE GERAL 400A, COM BARRAMENTOS DE FASES, NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE 422A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.25 | 65 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.24 | 84.96 | OK
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES | UND | 1 | 536.51 | 536.51 | OK
12329 | BARRA DE COBRE ELETROLITICO 1.1/4"X1/8" (0,896KG/M) -PARA BARRAMENTO DE FASE E NEUTRO | KG | 2.688 | 66.68 | 179.24 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 865.71
AUX. 02 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.25 | 0.49 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.24 | 0.64 | OK
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UND | 1 | 2.63 | 2.63 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 3.76
AUX. 03 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.25 | 0.49 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.24 | 0.64 | OK
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UND | 1 | 3.72 | 3.72 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 4.85
AUX. 04 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 16.25 | 11.38 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 21.24 | 14.87 | OK
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UND | 1 | 102.51 | 102.51 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 128.76
AUX. 05 | PARA RAIO DE 15KV POLIMÉRICO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.25 | 3.25 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.24 | 4.25 | OK
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESGARCA 5kA | UND | 1 | 180.97 | 180.97 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 188.47
AUX. 06 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 16.25 | 0.57 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 21.24 | 0.74 | OK
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC) | UND | 1 | 68.59 | 68.59 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 69.9
AUX. 07 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.25 | 3.25 | OK
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.24 | 4.25 | OK
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UND | 1 | 295.01 | 295.01 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 302.51
AUX. 08 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 1 | 47.26 | 47.26 | OK
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UND | 2 | 3.51 | 7.02 | OK
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 54.28
AUX. 09 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAREDE EXTERNA - AR CONDICIONADO) |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.62 | 1.62
91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 2.62 | 2.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.24 | 2.63
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 6.87
AUX. 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.71 | 1.71
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.25 | 0.33
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 2.04
AUX. 11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.68 | 1.68
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 28.08 | 28.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.24 | 2.63
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 32.39
AUX. 12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.62 | 1.62
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 14.33 | 14.33
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.24 | 2.63
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 18.58
AUX. 13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.62 | 1.62
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 24.12 | 24.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.24 | 2.63
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 28.37
AUX. 14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.62 | 1.62
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 13.28 | 13.28
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.24 | 2.63
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 17.53
AUX. 15 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EXCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UND | 1 | 1.68 | 1.68
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UND | 2 | 22.77 | 45.54
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.26 | 4.88
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.24 | 6.37
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 58.47
AUX. 16 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA (EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO), *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | UND
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | P. UNIT. | TOTAL
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 723.6 | 723.6
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UND | 4 | 0.44 | 1.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 13.46 | 2.24
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 727.6
Observação:
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:

## A5 COMPOSIÇÃO BDI
ANEXO A5 - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
PROCESSO: | 23231.000148.2018-63
OBJETO | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019
1. A fórmula adotada para cálculo do BDI, segue as recomendações do Acórdão TCU 2.622/2013, dada por:
BDI = [ ( 1 + AC+ S + G + R )* (1+ DF) * (1 + LB) ] - 1 ( 1 - IMP)
2. Foram adotados para alíquotas que compõe o BDI, os valores médios da tabela do Acórdão 2622/2013, conforme segue:
| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DAS TAXAS | BDI GERAL
| 1 | CUSTOS INDIRETOS | 7.3%
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 4%
| 1.2 | SEGURO E GARANTIA (S+G) | 0.8%
| 1.3 | RISCOS (R) | 1.27%
| 1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.23%
| 2 | LUCRO | 7.4%
| 2.1 | LUCRO BRUTO (LB) | 7.4%
| 3 | IMPOSTOS (IMP) | 10.65%
| 3.1 | PIS¹ | 0.65%
| 3.2 | CONFINS¹ | 3%
| 3.3 | ISS² | 2.5%
| 3.4 | CPRB³ | 4.5%
|  | PERCENTUAIS DE BDI | 29.07%
NOTAS:
1. Adotado valor integral das alíquotas 0,65% e 3,00%, para o PIS e CONFINS, respectivamente (art. 3º e 4º da Lei 9.718/1998)
2. Adotado o percentual de ISS de 2,50%, referente a alíquota de 5% sobre 50% do Preço de Venda;
3. Adotado alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta de 4,50%, conforme Lei 13.161/2015;
4. A licitante deve adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (item 9.3.2.3 do Acórdão 2622/2013);
5. Prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar (item 9.3.2.5 do Acórdão 2622/2013).
OBSERVAÇÃO:
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:

## A6 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS
ANEXO A6 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
PROCESSO: |  | 23231.000148.2018-63
OBJETO |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: |  | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: |  | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019
1. Foi adotado a composição das leis sociais conforme composição SINAPI RR 04/2019 para preços desonerados, segue demonstrativo:
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - RORAIMA -SINAPI 06/2017
| GRUPO | DESCRIMINAÇÃO DAS TAXAS | PERCENTUAL (%)
|  |  | HORISTA | MENSALISTA
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
| 1 | INSS | 0% | 0%
| 2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| 3 | SENAI | 1% | 1%
| 4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| 5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| 6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
| 7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
| 8 | FGTS | 8% | 8%
| 9 | SECONCI | 0% | 0%
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 45.67% | 16.08%
| 1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.07% | NÃO INCIDE
| 2 | FERIADOS | 5.08% | NÃO INCIDE
| 3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.93% | 0.71%
| 4 | 13º SALÁRIO | 10.9% | 8.33%
| 5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
| 6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
| 7 | DIAS DE CHUVA | 1.49% | NÃO INCIDE
| 8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
| 9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26% | 6.31%
| 10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 15.08% | 11.54%
| 1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.9% | 3.75%
| 2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09%
| 3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.95% | 3.78%
| 4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.7% | 3.6%
|  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.41% | 0.32%
| D | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | 8.08% | 3.02%
| 1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 7.67% | 2.7%
| 2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41% | 0.32%
|  | LEIS SOCIAIS TOTAIS ( A + B + C + D ) | 85.63% | 47.44%
Observação:
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:

## A7 CRONOGRAMA
ANEXO A7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORIENTATIVO
PROCESSO: |  | 23231.000148.2018-63
OBJETO |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: |  | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: |  | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL |  | 10 DIAS | 20 DIAS | 30 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10715.39 | PREV. | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | 3536.08 | 3536.08 | 3643.23
EXEC.
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4016.4 | PREV. | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 4016.4 | 0 | 0
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24218.37 | PREV. | 10% | 45% | 45%
|  |  |  | 2421.83 | 10898.27 | 10898.27
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | VIDROS E ESPELHOS | 457.26 | PREV. | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 457.26
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1284.61 | PREV. | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 1284.61 | 0
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES |  | 40692.03 | PREV. | 9974.31 | 15718.96 | 14998.76
|  |  | EXEC. | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | PREV. | 9974.31 | 25693.27 | 40692.03
|  |  | EXEC. | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | PREV. | 24.51% | 38.63% | 36.86%
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | PREV. | 24.51% | 63.14% | 100%
|  |  | EXEC. | 0% | 0% | 0%
Boa Vista - RR, 16 de julho de 2019.
Observação:
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:

## A8 MODELO BOLETIM DE MED
ANEXO A8 - MODELO PLANILHA DE MEDIÇÃO
EDITAL: |  | Modalidade da Licitação - número/ano - UASG 0000000 | [5 empty] | DADOS DO CONTRATO
OBJETO |  | Descrição do objeto da contratação | [5 empty] | CONTRATO | TC XX/2019 - UASG 158152 |  | LOCAL / DATA
LOCAL: |  | Endereço do local da obra ou serviço | [5 empty] | O.S | N.º 01/2018/PRODIN/DETEO |  | Boa Vista - RR, 00/00/0000
CONTRATADA: |  | Razão Social ou Nome Fantasia - CNPJ 00.000.000/0000-00 | [5 empty] | PRAZO INICIAL: |  | 0 | PERÍODO MEDIÇÃO
ENCARGOS |  | 87,16% (hora) / 48,34% (mês) |  | BDI GERAL: | 25% | BDI DIFER.: | 0% | PRAZO ATUALIZADO: |  | 0 | 01.05.2018 - 31.05.2018
CONTRATADO | [7 empty] | MEDIÇÃO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | CUSTO UNT. | P. UNIT. | P. TOTAL | PERCENT. | QTD. | P. TOTAL | PERCENT. | QTD. | P. TOTAL
1 |  | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 375 |  |  | 150 |  |  | 0
1.1 | aux.01 | Administração Local | und | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 10 | 125 | 0% | 0 | 0
1.2 | aux.02 | Mobilização e Desmobilização | conj | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
1.3 | aux.03 | Transporte de Material e Utensílios | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
2 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 375 |  |  | 37.5 |  |  | 0
2.1 | mercado | Descrição detalhada do serviço | und | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
2.2 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | conj | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
2.3 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
3 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 500 |  |  | 50 |  |  | 0
3.1 | 0000000 | DESCRIÇÃO DO SUBITEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
3.1.2 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
3.2 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
3.3 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
4 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 500 |  |  | 50 |  |  | 0
4.1 | 0000000 | DESCRIÇÃO DO SUBITEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
4.1.2 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
4.2 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
4.3 | 0000000 | Descrição detalhada do serviço | m2 | 10 | 10 | 12.5 | 125 | 50% | 1 | 12.5 | 0% | 0 | 0
5 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15.10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | [5 empty] | 0 | 0
16.2 | [5 empty] | 0 | 0
16.3 | [5 empty] | 0 | 0
16.4 | [5 empty] | 0 | 0
16.5 | [5 empty] | 0 | 0
16.6 | [5 empty] | 0 | 0
16.7 | [5 empty] | 0 | 0
16.8 | [5 empty] | 0 | 0
16.9 | [5 empty] | 0 | 0
16.10 | [5 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 1750 | 16.43% |  | 287.5 | 0% |  | 0
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA (NÃO INCLUSOS O ITEM 1 - DESPESAS INDIRETAS) | [5 empty] | 10% |  | RESUMO MEDIÇÃO PERÍODO
Observações: | [7 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 1750 |  | 100%
[8 empty] | VALOR ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0%
[8 empty] | VALOR MEDIÇÃO PERÍODO |  |  | 287.5 |  | 16.43%
Assinatura/carimbo dos Responsáveis: | [7 empty] | Assinatura Fiscalização

## CABEÇALHO (NÃO IMPRIMIR)
PROCESSO: | 23231.000148.2018-63
OBJETO | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Engenharia para Conclusão do Almoxarifado do Campus Novo Paraíso
LOCAL: | BR-174, km 512, Caracaraí - RR
BASE ORÇ.: | SINAPI Desonerado RR Data-base 04/2019