MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

###### PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Relatório de Avaliação do Plano Anual de Trabalho 2015 – 2º Quadrimestre

Boa Vista/RR

2015

# 2. PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

2.1 Macroprojeto Institucional: Comprometimento da pesquisa e da pós-graduação com a inovação tecnológica junto aos arranjos produtivos e as necessidades de desenvolvimento regional - econômico e social.

- Objetivo Estratégico: Articular as atividades de pesquisa com o ensino e a extensão (da educação básica à pós-graduação) com vistas ao desenvolvimento da pesquisa aplicada, inovação tecnológica, registro de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, na busca de atender às demandas da comunidade em todos os domínios sociais para os quais o IFRR tenha potencial de atuação.

2.1.1 Meta: Participar em eventos sobre Pesquisa, Inovação e Publicação Científica.

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: FORTEC |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | O evento aconteceu no período de 19 a 23 de maio de 2015. Foi realizada inscrição e solicitado pagamento da taxa, mas não foi liberado por insuficiência de recurso financeiro. |
| Recurso Previsto | R$6.881,00 |
| Recurso Executado | R$0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Esta atividade estava prevista no PAT e as solicitações de pagamento das despesas para esta ação foram feitas com bastante antecedência, apesar disto a ação não foi realizada, em virtude da insuficiência de recursos financeiros na data solicitada. |
| Ação: ANPROTEC |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | Evento previsto para acontecer no período de 19 a 23 de outubro de 2015. |
| Recurso Previsto | R$ 6.881,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Ação: ABEC |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | O evento está previsto para ocorrer no período de 25 a 27 de junho de 2015, porém as viagens foram suspensas pela Reitoria devido à falta de financeiro. |
| Recurso Previsto | R$ 6.881,00 |
| Recurso Executado | R$0,00 |
| Ação: CONNEPI |
| Status | Não concluída |
| Descrição/Justificativa | O evento está previsto para ocorrer no Acre, em 2015.2 no período de 30 de novembro à 03 de dezembro. Já foram compradas passagens para a participação do Pró-reitor; Coordenador de Editoração e Divulgação Científica; Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica. |
| Recurso Previsto | R$ 18.788,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |

2.1.2Meta: Estimular a Pesquisa Aplicada no IFRR

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: PIPAD |
| Status | Em execução. |
| Descrição/Justificativa | Em 19 de fevereiro de 2015 o PIPAD teve seu início nos Câmpus, após seleção de pesquisadores bolsistas pelo Edital Nº 057/2014/REITORIA. O Programa está com seis meses de execução e tem previsão para término em dezembro do corrente ano. |
| Recurso Previsto | R$ 100.000,00 |
| Recurso Executado | O recurso foi empenhado para cada Campus da seguinte forma: R$ 40.000,00 Campus Boa Vista Centro (quatro bolsistas); R$ 30.000,00 Campus Amajari (três bolsistas); R$ 20.000,00 Campus Novo Paraíso (dois bolsistas); R$10.000,00 Campus Boa Vista Zona Oeste (um bolsista). |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Houve atraso no repasse financeiro do MEC/SETEC para o IFRR que consequentemente atrasou esse repasse aos professores. Porém os pesquisadores já receberam as primeiras parecelas do programa. Devido a esses atrasos, a PROPESQ enviou recomendação via correio eletrônico à Diretoria de Pesquisa do Câmpus Boa Vista e Coordenação de Pesquisa dos Campi Amajari, Novo Paraíso e Boa Vista Zona Oeste alertando os respectivos diretor e coordenadores sobre a necessidade agilizar as demais parcelas, já que a entrega de relatórios finais e prestações de contas não poderão sofrer alterações em suas datas iniciais. |

2.1.3 Meta: Incentivar a Pós-graduação como estratégia de aperfeiçoamento de pessoal

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Oferta de Mestrado - Contrato, Convênio ou Termo de Cooperação |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | Foi aberto o PBS Nº 002/2015/PROPESQ para a contratação de Instituição - Curso de Mestrado em Engenharia de Produção, para oferta de 20 vagas aos servidores do IFRR (Processo Nº: 23231.000004/2015-64). Aguardando parecer jurídico do IFRR. |
| Recurso Previsto | R$ 150.000,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: O Procurador enviou sua análise sobre o processo em 08/09/2015, estamos analisando em conjunto com a Pró-reitoria de Administração o parecer jurídico da UNESP. |
| Ação: Oferta de Doutorado - Contrato, Convênio ou Termo de Cooperação |
| Status | Em execução. |
| Descrição/Justificativa | Em dezembro de 2014 a UFRR firmou parceria para um curso de doutorado em Educação com a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF e estendeu o convite ao IFRR para oferta de vagas. A seleção dos doutorandos foi efetuada e em fevereiro/março as aulas foram iniciadas. Somente uma servidora do Campus Boa Vista foi aprovada. Com isso, é necessário um Termo Aditivo de convênio com a UFRR para oficializar os custos deste curso e os repasses financeiros que o IFRR terá que efetuar à UFRR para esta ação. |
| Recurso Previsto | R$ 262.000,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Até o momento o IFRR está aguardando o repasse de informações da UFRR referente aos valores que a Instituição deverá arcar para custear as ações do doutorado. |

2.1.4 Meta: Disseminar a inovação com base na produção científica e tecnológica do IFRR

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Bolsa PICC |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | Teve início em março, por meio do Edital Nº 061/2014/REITORIA. Neste Edital foi ofertado o seguinte quantitativo de bolsas: CBVC - 07; CAMJ - 06; CNP - 06; CBVZO - 02; CAB - 02. Previsão para término: dezembro do corrente ano. |
| Recurso Previsto | R$ 68.993,92,00 |
| Recurso Executado | R$ 58.696,00 Sendo: - R$52.180,00 empenhado para os Campus, distribuido da seguinte forma: CBVC - R$19.548,00 - 6 bolsas CAMJ - R$3.258,00 - 1 bolsa CNP - R$19.548,00 6 bolsas CBVZO - R$ 6.516,00 - 2 bolsas CAB - R$ 3.258,00 - 1 bolsa - R$ 6.516,00 - realocado para a ação “PIBICT” (2 bolsas para o CBVZO, pois não havia previsão para esta ação no referido Campus). |
| Ação: PIBICT |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | Teve início em março, por meio do Edital Nº 67/2014/REITORIA. Neste edital foi previsto o seguinte quantitativo de bolsas: Campus Boa Vista Centro - 78; Campus Amajari - 14; Campus Novo Paraíso - 15; Campus Boa Vista Zona Oeste - 02; Campus Bonfim- 01. Previsão para término: dezembro do corrente ano. |
| Recurso Previsto | R$6.516,00 (Recurso da Pró-Reitoria) |
| Recurso Executado | R$3.258,00 - Recurso da Pró-Reitoria (empenhado para o CAB). R$6.516,00 - Recurso realocado da ação “PICC” (empenhado para o CBVZO). Obs: as bolsas dos demais Campus serão pagas com recurso próprio de cada unidade de lotação. |

2.1.5 Meta: Realizar o III Fórum de Integração, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Realização do III Fórum de Integração |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | Prevista para ocorrer em novembro/2015, no período de 18 á 20 de novembro no Campus BVC. A Comissão Técnica Científica, sob responsabilidade do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, vem realizando reuniões semanalmente para definir a programação das ações, sendo que todas as discussões são repassadas em forma de atas para a presidência da Comissão Principal de organização do Fórum. |
| Recurso Previsto | R$17.583,68 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |

2.1.6 Meta: Manutenção do Curso de Mestrado em Educação - associação com a UERR

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Pagamento de professores e encargos patronais |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | Em 24/02/15, foi aberto o PBS Nº 004/2015/PROPESQ para pagamento do apoio aos custos de lotação dos docentes externos do programa. Os recursos serão destinados para a lotação dos docentes de outras instituições em Boa Vista-RR em períodos a serem definidos de acordo com suas disponibilidades e outras necessidades educacionais do programa. Após estudos e discussões entre as duas instituições associadas os custos foram equitativamente distribuídos, sendo que para o IFRR consta a importância de R$ 50.400, 00 para a permanência dos docentes com: deslocamento e bolsas para três docentes, conforme demonstra o Quadro de custos de docentes externos do Mestrado em Educação para 2015 de responsabilidade do IFRR, conforme descrição do objeto mencionado no item 4 do Termo de Referência. |
| Recurso Previsto | R$ 60.480,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Foi aberto processo para pagamento das bolsas conforme planejado, porém este obteve parecer não favorável por parte do procurador. Sendo assim, a alternativa dada foi a de disponibilizar passagem e diária, por parte do IFRR, para cada professor externo. Até o presente momento não houve manifestação da coordenação do programa quanto à execução desta ação. |

2.1.7 Meta: Estruturar o NIT nos Campus

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Estruturar o NIT nos Câmpus |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | CBVC: foi nomeado coordenador e disponibilizada uma sala para funcionamento do NIT. CNP e CAMJ: foi disponibilizada uma sala e indicados os coordenadores, porém não foram nomeados. |
| Recurso Previsto | R$ 0,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Falta de FG para nomeação dos coordenadores do NIT nos Câmpus. Solicitações de providências junto ao Diretor de cada Campus. |

Meta 2.1.8: Estimular as pesquisas na área de energias renováveis e sustentáveis

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na área de energia renovável |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | Em 09/03/2015, iniciaram as pesquisas na área de Energias Renováveis, após seleção de quatro pesquisadores bolsistas pelo Edital Nº 062/2014/REITORIA. O Programa está com três meses de execução e tem sua previsão para término em dezembro do corrente ano. |
| Recurso Previsto | R$160.000,00. |
| Recurso Executado | R$160.000,00 O recurso foi empenhado para cada Campus da seguinte forma: CBVC - R$ 40.000,00 (1 bolsa); CAMJ - R$ 80.000,00 (2 bolsas); CNP - R$ 40.000,00 (1 bolsa). |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: Devido os atrasos e falta de repasse financeiro do MEC/SETEC para o IFRR, consequentemente houve atraso também para o pagamento da primeira parcela do auxílio, no entanto essa parcela já se encontra em conta do pesquisador. Mesmo tendo atraso na liberação das parcelas, recomendamos aos pesquisadores agilidade nas pesquisas, pois o relatório final não poderá ser prorrogado. Houve desistência de um pesquisador coordenador de projeto em função de seu desligamento da instituição. Foi requerido a devolução do orçamento ao Campus Amajari. |

2.2 Macroprojeto Institucional: Socialização da produção científica/tecnológica do IFRR - como um referencial da interação ensino, pesquisa e extensão - por meio de editoração e publicação.

- Objetivo Estratégico: Definir os mecanismos que possibilitem a divulgação da produção científica/tecnológica com vistas à elevação da qualidade da produção intelectual do IFRR.

2.2.1 Meta: Desenvolver estratégias para incentivar a publicação nos periódicos institucionais na perspectiva de elevação da qualidade da produção intelectual do IFRR

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Reunião da Comissão Editorial |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | Em 24 de junho de 2015 foi nomeada uma comissão sob a presidência do Coordenador de Editoração e Divulgação Científica com o intuito de regulamentar a editoração e hospedagem dos periódicos científicos no Portal do IFRR. A Comissão já está em sua fase final de conclusão dos trabalhos. |
| Recurso Previsto | R$2.407,20 |
| Recurso Executado | R$65,00. |

2.2.2 Meta: Editoração e lançamento do IX e X Volumes da Revista Norte Científico

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Editoração do IX e X Volumes da Revista Norte Científico |
| Status | Não concluída. |
| Descrição/Justificativa | As mesmas dificuldades para o lançamento de dois volumes da revista ainda persistem. Os volumes são VIII e IX, referentes respectivamente aos anos 2013 e 2014. Contudo, está previsto o lançamento do volume VIII ainda para o mês de setembro de 2015. O Coordenador de Editoração e Divulgação Científca está trabalhando no boneco dessa edição. |
| Recurso Previsto | R$10.000,00 |
| Recurso Executado | R$0,00 |
| Dificuldades enfrentadas e soluções: - Devido à falta de colaboração dos atuais membros, a comissão foi reestruturada em 03 de agosto de 2015, conforme Portaria 1236. |

2.2.3 Meta: Acompanhar as ações da Pró-Reitoria

| Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PROPESQ |
| --- |
| Ação: Materiais utilizados no cotidiano de trabalho |
| Status | Em execução. |
| Descrição/Justificativa | Esta ação será realizada ao longo do ano de 2015, conforme demanda que se apresentará, ou mesmo para aquisição de materiais necessários para a realização do Fórum de Integração Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica, que está previsto para ocorrer em novembro do corrente ano. |
| Recurso Previsto | R$ 2.462,00 |
| Recurso Executado | R$ 0,00 |
| Ação: Diárias para acompanhamento e reuniões com os gestores da pesquisa do IFRR |
| Status | Em execução |
| Descrição/Justificativa | O recurso foi utilizado em viagens para os Campi do interior, assim como para trazer os gestores da pesquisa à Reitoria para participarem de reuniões e uma viagem para o Fórum de Pró-Reitores em Brasília. |
| Recurso Previsto | R$ 9.428,20 |
| Recurso Executado | R$ 4.190,32 |